|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник общего отдела администрации  Журавского сельского поселения  Кореновского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И.Шапошник  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.  СОГЛАСОВАНО  Начальник финансового отдела администрации  Журавского сельского поселения  Кореновского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Боровец  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | УТВЕРЖДАЮ  глава Журавского  сельского поселения  Кореновского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Солодовник  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2015 годы

за 9 месяцев 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | План/ Исполнение | Общий объем финансирования  тыс. руб. | в том числе | | | | % выполнения | Степень и результаты выполнения |
| Местный бюджет | привлеченные средства из: | | |
| Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Формирование списков молодых семей | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. | | | | | | |  |
| 2. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | План | 28,8 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | По мере поступления заявок |
| Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие организационные мероприятия, связанные с оформлением правоустанавливающих документов | План | 21,2 | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 17,9% | Расходы запланированы на 2-3 квартал 2015 года |
| Исполнение | 3,8 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по Программе | План | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 7,6% |  |
| Исполнение | 3,8 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела

администрации Журавскогосельского

поселения Кореновского района Т.П.Mанько