## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2025                                                                                                                                № 12

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ за 2024 год

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Журавского сельского поселения Кореновского района, утвержденным постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района 8 ноября 2023 года № 120, администрация Журавского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить доклад о ходе реализации муниципальной программы   Журавского сельского поселения Кореновского района «Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения на                       2024-2026 годы» за 2024 год (приложение №1).

2. Утвердить доклад о ходе реализации муниципальной программы Журавского сельского поселения Кореновского района «Развитие молодежной политики в Журавском сельском поселении Кореновского района на                      2024-2026годы» за 2024 год (приложение № 2).

3. Утвердить доклад о ходе реализации муниципальной программы Журавского сельского поселения Кореновского района «Противодействие коррупции в Журавском сельском поселении Кореновского района на                     2024 -2026 годы» за 2024 год (приложение № 3).

4.   Утвердить доклад о ходе реализации муниципальной программы Журавского сельского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы» за 2024 год (приложение № 4).

5. Утвердить доклад о ходе реализации муниципальной программы Журавского сельского поселения Кореновского района «Развитие инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год (приложение № 5).

6. Утвердить доклад о ходе реализации муниципальной программы Журавского сельского поселения Кореновского района «Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год (приложение № 6).

7.  Утвердить доклад о ходе реализации муниципальной программы Журавского сельского поселения Кореновского района «Энергосбережение и

2

повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год (приложение № 7).

8.  Утвердить доклад о ходе реализации муниципальной программы Журавского сельского поселения Кореновского района «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на                        2024 -2026 годы» за 2024 год (приложение № 8).

9. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах               Журавского сельского поселения Кореновского района и разместить на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения                    Кореновского района в информационно–телекоммуникационной сети                      Интернет.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                           Г.Н. Андреева

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 28.02.2025 № 12

«Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ

за 2024 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник отдела                                                                              О.Г. Филатова

Проект согласован:

Общим отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник отдела                                                                            Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.02.2025 № 12

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

на территории Журавского сельского поселения на 2024-2026 годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 10 ноября 2023 года № 135, в нее были внесены изменения от 4 декабря 2024 года № 115.

На финансирование мероприятий программы в 2024 году предусматривалось 5 тысяч рублей.  Освоено                         5 тысяч рублей. Срок реализации программы: январь 2024 года - декабрь 2026 года.  Показатель результата реализации мероприятия: создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения и популяризация здорового образа жизни – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

о фактических объемах финансирования и фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения на 2024-2026 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 5 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 5 | 5 | 5 | 5 | выполнено |

ОТЧЕТ

о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения на 2024-2026 годы» за 2024 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных спортивных мероприятий | (%) | 100 | 100 | - |
| Количество жителей принявших участие в спортивных мероприятиях | (%) | 100 | 100 | - |
| Публикации в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района | (%) | 100 | 100 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения на 2024-2026 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения на 2024-2026 годы» | 5 | 5 | 100 % |

Начальник финансового отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                     О.Г. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.02.2025 № 12

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026годы» утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 10 ноября 2023 года № 129.

На финансирование мероприятий программы в 2024 году предусматривалось 10 тысяч рублей.  Освоено 10 тысяч рублей. Срок реализации программы: январь 2024 года - декабрь 2026 года. Показатель результата реализации мероприятия: создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

о фактических объемах финансирования и фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы» за 2024 год

.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнено |

ОТЧЕТ

о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026годы» за 2024 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | шт | 20 | 20 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Развитие молодежной политики в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026годы» | 10 | 10 | 100 % |

Начальник финансового отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                     О.Г. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.02.2025 № 12

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Журавском сельском поселении Кореновского района» на 2024 -2026 годы утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 10 ноября 2023 года № 130.

На финансирование мероприятий программы предусматривалось   3 тысяч рублей.  Освоено 3 тысяч рублей. Срок реализации программы: январь 2024 года - декабрь 2026 года. Показатель результата реализации мероприятия: укрепление доверия жителей Журавского сельского поселения к органам местного самоуправления, обеспечение прозрачности деятельности администрации Журавского сельского поселения Кореновского района – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

о фактических объемах финансирования и фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы

«Противодействие коррупции в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 3 | 3 | 3 | 3 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 3 | 3 | 3 | 3 | выполнено |

ОТЧЕТ

о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы»

за 2024 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения (%) | % | 100 | 100 |  |
| Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0 | 0 |  |
| Размещение на сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района Программы по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении | Да\нет | Да | Да |  |
| Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района (кол-во материалов) | см2 | 136,36 | 136,36 |  |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы»

за 2024 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Противодействие коррупции в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» | 3 | 3 | 100 % |

Начальник финансового отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                     О.Г. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.02.2025 № 12

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 10 ноября 2023 года № 134, в нее были внесены изменения от 4 декабря 2024 года №114.

На финансирование мероприятий программы на 2024 предусматривалось 5,0 тысяч рублей.  Освоено 5,0 тысяч рублей.  Срок реализации программы: январь 2024 года - декабрь 2026 года. Результатом выполнения программных мероприятий повышение: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, - 100%;

ОТЧЕТ

о фактических объемах финансирования и фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс. руб.) | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.) | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено |

ОТЧЕТ

о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы» за 2024 год.

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение стабильной занятости в секторе малого и среднего бизнеса, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | Ед. | 26.6 | 26.6 | - |
| Развитие инфраструктуры поселения и улучшение качества предоставляемых услуг (доля малого и среднего бизнеса, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | % | 1 | 1 | - |
| Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства: Регулярное информирование о принимаемых мерах по поддержке и развитию предпринимательства в крае, районе, поселении. Подготовка информационных материалов: -Брошюры по проблемам малого и среднего предпринимательства | Шт. | 120 | 120 |  |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы»» за 2024 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы» | 0 | 0 | 100 % |

Начальник финансового отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                     О.Г. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.02.2025 № 12

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год.

Муниципальная программа «Развитие инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 19.02.2024 № 14, в нее были внесены изменения от 04.12.2024 № 113.

На финансирование мероприятий программы в 2024 году предусматривалось 593,6 тысяч рублей.  Освоено 593,6 тысяч рублей. Срок реализации программы: январь 2024 года - декабрь 2026 года.  Показатель результата реализации мероприятия: поддержка проектов развития территорий сельских поселений Журавского сельского поселения Кореновского района, основанных на местных инициативах – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

о фактических объемах финансирования и фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 593,6 | 593,6 | 593,6 | 593,6 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 593,6 | 593,6 | 593,6 | 593,6 | выполнено |

ОТЧЕТ

о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы

«Развитие инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год.

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в Журавском сельском поселении, принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части) | % | 15 | 15 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Развитие инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год. | 593,6 | 593,6 | 100 % |

Начальник финансового отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                     О.Г. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.02.2025 № 12

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района» на 2024 -2026 годы утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 10 ноября 2023 года № 133.

На финансирование мероприятий программы в 2024 году предусматривалось 9,5 тысяч рублей.  Освоено 9,5 тысяч рублей. Срок реализации программы: январь 2024 года - декабрь 2026 года.  Показатель результата реализации мероприятия: формирование современной правовой  муниципальной службы в  администрации Журавского сельского поселения Кореновского район – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

о фактических объемах финансирования и фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | выполнено |

ОТЧЕТ

о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание материально-технических условий для максимально эффективного использования профессионального потенциала муниципальных служащих при исполнении ими своих должностных обязанностей, Обеспечение условий для самообразования муниципальных служащих (формирование банка методической, нормативно – правовой литературы, банка периодических подписных изданий - журнал "Местное самоуправление Кубани" | единиц | 1 | 1 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» | 9,5 | 9,5 | 100 % |

Начальник финансового отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                     О.Г. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.02.2025 № 12

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района» на 2024 -2026 годы утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 10 ноября 2023 года № 136.

На финансирование мероприятий программы в 2024 году предусматривалось 2,7 тысяч рублей.  Освоено 2,7 тысяч рублей. Срок реализации программы: январь 2024 года - декабрь 2026 года.  Показатель результата реализации мероприятия: сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение уличного освещения за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования, снижение потребления энергетических ресурсов– выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

о фактических объемах финансирования и фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района  на 2024 -2026 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | выполнено |

ОТЧЕТ

о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района  на 2024 -2026 годы» за 2024 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель Повышение энергетической эффективности систем освещения (объектов уличного освещения), замена ламп накаливания на энергосберегающие плановое значение показателей - довести объем энергосберегающих светильников до 80% за период реализации программы | единиц | 1 | 1 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2024 -2026 годы» | 2,7 | 2,7 | 100 % |

Начальник финансового отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                     О.Г. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.02.2025 № 12

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Журавского сельского поселения Кореновского района

на 2024 -2026 годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Журавского сельского поселения Кореновского района» на 2024 - 2026 годы утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 10 ноября 2023 года № 132.

На финансирование мероприятий программы в 2024 году предусматривалось 4,5 тысяч рублей.  Освоено 4,5 тысяч рублей. Срок реализации программы: январь 2024 года - декабрь 2026 года.  Показатель результата реализации мероприятия: обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории Журавского сельского поселения Кореновского района в целом повышение уровня знаний различных категорий населения в области пожарной безопасности – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

о фактических объемах финансирования и фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на 2024 -2026 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | выполнено |

ОТЧЕТ

о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы

«Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Журавского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы» за 2024 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель-повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений Журавского сельского поселения Кореновского района, в том числе с массовым посещением людей: - Количество пожаров на территории Журавского сельского поселения ; - Число пострадавших от пожаров на территории Журавского сельского поселения; - Материальные потери от пожаров | единиц | 0 0 0 | 0 0 0 | - |
| Повышение уровня грамотности населения Журавского сельского поселения Кореновского района по вопросам пожарной безопасности: - Организация проведения собраний, сходов населения. - Противопожарная пропаганда; - Проведение бесед по противопожарной безопасности с семьями, состоящими в группе риска; - Обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к водоемам, гидрантам и дамбам поселения; - Проводить мониторинг территории поселения по несанкционированному сжиганию сухой травы и бытовых отходов (В случае повышенной пожарной опасности установление особого противопожарного режима особенно!); | единиц | 12 12 12 Постоянно Постоянно | 12 12 12 Постоянно Постоянно | - |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка пожарного оповещателя.) | единиц | 1 | 1 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Журавского сельского поселения Кореновского района» на 2024 -2026 годы | 4,5 | 4,5 | 100 % |

Начальник финансового отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                     О.Г. Филатова