|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник общего отдела администрации  Журавского сельского поселения  Кореновского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И.Шапошник  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.  СОГЛАСОВАНО  Начальник финансового отдела администрации  Журавского сельского поселения  Кореновского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Боровец  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | УТВЕРЖДАЮ  Глава Журавского  сельского поселения  Кореновского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Сергиенко  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДолгосрочнОЙ муниципальнОЙ целевОЙ программЫ

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении

Кореновского района» на 2012-2014 годы

за 3-й квартал 2013 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания,  тыс. руб. | в том числе | | | | % выполнения |
| Местный бюджет | привлеченные средства из: | | |
| Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.1 Оптимизация нормативно-правовых основ регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации Законодательного Собрания Краснодарского края и администрации Краснодарского края, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства и государственную поддержку малого и среднего предпринимательства | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. | | | | | | |
| 1.1.2 | Разработка и утверждение решений по совершенствованию нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской деятельности и поддержки малого и среднего бизнеса | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. | | | | | | |
| 1.2 Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Организация и проведение:  - совещаний,  - рабочих встреч,  - "круглых столов"  с представителями субъектов малого и среднего бизнеса по проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. | | | | | | |
| 1.2.2 | Подготовка информационных материалов по проблемам малого и среднего предпринимательства для публикации в средствах массовой информации, издание и распространение брошюр по проблемам малого и среднего предпринимательства | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. | | | | | | |
| 2. Профилактические мероприятия | | | | | | | | | |
| 2.1. Информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Обеспечение доступного и эффективного освещения в средствах массовой информации сведений о действующих и принимаемых нормативных актах, затрагивающих малое и среднее предпринимательство, включая акты, содержащие требования, ограничивающие свободу предпринимательской деятельности | 2013 | План | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0  Расходы запланированы на 4 кв.2013г |
| Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках выставочно-ярмарочной деятельности. Субсидирование части затрат по аренде выставочных площадей субъектами малого и среднего бизнеса. | 2013 | План | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0  Расходы запланированы на 4 кв.2013г |
| Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства консультативной и правовой помощью. | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. | | | | | | |
| 2.1.4 | Обеспечение свободного постоянного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к реестру муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информации о проводимых конкурсах и условиях их проведения. | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. | | | | | | |
|  | Всего по Программе | 2013 | План | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ведущий специалист финансового отдела

администрации Журавского сельского поселения

Кореновского района И.В.Солодовник